FASE I - La preparazione
16 FEBBRAIO - 31 MARZO 2015

Attività di condivisione fra referenti, funzionari comunali e consulenti del cronoprogramma, del piano di comunicazione e della mappatura degli stakeholders e dei testimoni privilegiati del territorio da coinvolgere nel processo partecipativo (5 incontri). / Realizzazione della rete e-mail con 247 soggetti che hanno ricevuto per tutto il percorso progettuale, tutte le comunicazioni relative agli eventi del percorso partecipativo e ai documenti prodotti (i non interessati sono stati invitati a segnalare la loro volontà a non essere inclusi nelle comunicazioni, ma nessuno di loro ha chiesto il depennamento dalla rete e-mail). / Insediamento ed avvio attività del previsto Gruppo di Progetto composto da funzionari del Settore Politiche Sociali, Cultura e Rapporti con l’Ente Parco e del Settore Turismo; i referenti dei soggetti sostenitori del progetto: Ente Parco Reg. MSRM; WWF Pisa, Legambiente Pisa, Legambiente Versilia, LIPU – Oasi Massaciuccoli; Presidenti dei 5 Consigli di frazione del territorio comunale di Vecchiano, Migliarino, Nodica, Avane e Filettole e consulenti incaricati per il coordinamento e la facilitazione del processo partecipativo. Il Gruppo di progetto si è incontrato 3 volte, ad ogni avvio delle fasi progettuali. / Presentazione del progetto alle Consulte cittadine del Volontariato e del Turismo (Incontro 5 Marzo 2015 – Sala Consiliare del Comune di Vecchiano) che hanno deciso di appoggiare il processo partecipativo. / Ricostruzione della memoria storica del luogo connessa alla istituzione dell’Ente Parco e delle opinioni sulla Riserva La Bufalina anche in relazione agli interventi di valorizzazione ambientale e sociale (realizzazione di 2 Focus Group e di 7 interviste in profondità). / Ricerca di buone pratiche partecipative in Italia di coinvolgimento dei cittadini in processi di valorizzazione ambientale di aree protette ed interventi di sicurezza sociale di aree interessate a fenomeni di criminalità, con l’obiettivo di individuare due referenti da invitare alla tavola rotonda. Sono stati presi contatti con l’Associazione “Insieme per l’Aniene”, Roma (che non avrebbero potuto essere presenti nel giorno della Tavola Rotonda) e con il referente del percorso partecipativo “Progetto Parco Fluviale della Sarca” – Trento ed il referente di “Social Street”, Ferrara, per invitarli e concordare i loro interventi. Questi ultimi due, per imprevisti familiari, hanno comunicato pochi giorni prima dell’evento, che non avrebbero potuto essere presenti. / Creazione di un sito internet del progetto all’interno delle stanze predisposte dalla piattaforma regionale open.toscana http://open.toscana.it/web/sai-cosa-ci-riserva-la-bufalina- e del profilo FB https://www.facebook.com/pages/Sai-cosa-ci-Riserva-la-Bufalina / Predisposizione sul sito del Comune di Vecchiano di uno spazio dedicato al progetto www.comune.vecchiano.pi.it/turismo/ e pubblicizzazione degli eventi e delle informazioni su La Bufalina sul profilo FB www.facebook.com/comune.vecchiano.pisa e sul “Portale del Turismo Cutura Ambiente” / Realizzazione del Depliant informativo e della Lettera del Sindaco di annuncio dell’avvio del Percorso partecipativo nel territorio. / Primo contatto con il Direttore Alessandro Salerni, dell’Istituto Comprensivo di Vecchiano “Daniela Settesoldi” per la definizione e determinazione delle date per i previsti Laboratori Didattici (1 in aula ed 1 presso la Riserva). / Contatti con i consiglieri ASBUC (Amministrazione Separata Beni uso civico – Migliarino), con ARCI-Teatro del Popolo Migliarino per la predisposizione logistica degli incontri del percorso e con gli organizzatori del Maggio Migliarinese per la loro collaborazione nella organizzazione della prevista Camminata insieme a La Bufalina.

FASE II - La riscoperta
1° APRILE - 16 MAGGIO 2015

Prima dell’Incontro pubblico di presentazione del progetto, sono state realizzate le attività di outreach previste nel disegno progettuale, in modo decentrato nelle singole frazioni, per informare ed ascoltare le reazioni dei cittadini. In particolare sono stati realizzati 5 Pali d’Ascolto: / 6 Aprile 2015 - Palo d'Ascolto - Vecchiano, Frazione di Vecchiano / 11 Aprile 2015 - Palo d'Ascolto - Vecchiano, Frazione di Nodica / 18 Aprile 2015 - Palo d'Ascolto - Vecchiano, Frazione di Filettole / 19 Aprile 2015 - Palo d'Ascolto - Vecchiano, Frazione di Migliarino / 24 Aprile 2015 - Palo d'Ascolto - Vecchiano, Frazione di Avane / Il primo appuntamento dei Pali dell'Ascolto è stato inserito nel programma della Fiera di Primavera 2015, ottenendo ampia visibilità con il materiale promozionale delle stessa iniziativa fieristica. / Sempre prima dell’Incontro Pubblico, sono state coinvolte le scuole ed in particolare una scolaresca dell’Istituto Comprensivo “D.Settesoldi” di Vecchiano, in 2 Laboratori Didattici: / 20 Aprile 2015 - Laboratorio didattico in aula: Istituto Comprensivo di Vecchiano - Prima media sezione A / 24 Aprile 2015 - Laboratorio didattico presso la Riserva - Marina di Vecchiano / Il 26 aprile il Comune di Vecchiano ha organizzato “La Giornata di Pulizia di Bocca di Serchio 2015 ...e della Riserva della Bufalina” - appuntamento divenuto consueto e rinomato per gli appassionati della natura, che è stato esteso anche alla riserva in questione, introducendo i partecipanti al tema partecipativo. L'iniziativa ha visto l'adesione di oltre 100 volontari. / Il 30 Aprile 2015 si è tenuto l’ Incontro Pubblico di Presentazione del percorso partecipativo – Vecchiano, Migliarino – Nuovo Polo socio sanitario. N° 50 cittadini hanno partecipato all’evento che ha previsto, dopo i saluti istituzionali e la relazione iniziale della consulente di Comunità Interattive – Officina per la Partecipazione, la suddivisione in cinque gruppi dei presenti; gli stessi hanno avuto modo di confrontare le loro prime opinioni sul tema oggetto del percorso partecipativo. I referenti di ogni gruppo hanno alla fine relazionato in plenaria. Tre facilitatrici hanno seguito dall’esterno i gruppi, coordinando quando necessario i dibattiti al loro interno e aiutando i cittadini nella trascrizione delle opinioni emerse. All’evento è stata prevista anche la presenza dei testimoni privilegiati memoria storica (riconoscibili con un fiocco al braccio rosso); i referenti delle associazioni ambientaliste che sostengono il progetto (riconoscibili con un fiocco verde); le facilitatrici (riconoscibili con un fiocco giallo). I partecipanti hanno alzato i cartellini con i tre colori, che hanno trovato sui tavoli, per chiamare ai loro tavoli e porre domande specifiche sulla storia, sugli aspetti ambientali della Riserva e sugli aspetti metodologici del percorso. Al termine dei lavori i referenti di ogni gruppo hanno presentato in plenaria le opinioni emerse. E’ stato alla fine realizzato un verbale dell’incontro. Durante l’evento sono state raccolte le manifestazioni di interesse ad essere cittadini attivi del percorso partecipativo ed è stata effettuata una prima distribuzione, compilazione e raccolta del 1° Questionario del partecipante, predisposto dalla Autorità Regionale toscana per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione. / Il 3 Maggio 2015 si è svolta la Camminata insieme alla Riserva La Bufalina - arrivi in bicicletta (guidati dagli organizzatori del Maggio Migliarinese e in auto - Marina di Vecchiano, Migliarino). Hanno partecipato 31 cittadini. La visita alla Riserva è stata introdotta oltre che dai saluti istituzionali, dal racconto dei testimoni privilegiati della memoria storica dei fatti che hanno portato alla istituzione dell’Ente Parco con il coinvolgimento e la lotta dei cittadini di Vecchiano e di Pisa. E’ poi proseguita con la guida dei referenti delle associazioni ambientaliste che hanno presentato le specificità e il valore ambientale dell’area. Anche durante la camminata è stato distribuito e raccolto il 1° Questionario. / Il 9 Maggio 2015 Tavola Rotonda, con esperti dell'Ente Parco Reg. MSRM, sulle caratteristiche ambientali della Riserva La Bufalina – Pisa, Ente Parco Naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli – Sala Gronchi. L’evento si è aperto con le relazioni istituzionali del Sindaco del Comune di Vecchiano Giancarlo Lunardi, l’Assessore Daniela Canarini e le relazioni degli esperti dell’Ente Parco: il Dr. Antonio Perfetti, esperto biologo ed il Dr. Luca Puglisi, ornitologo. Materiali e foto sono postati sulla pagina web del percorso partecipativo.

FASE III - L’ideazione
17 MAGGIO - 14 SETTEMBRE

La terza fase del percorso ha dato avvio alla progettazione partecipata da parte dei cittadini, attraverso due incontri che sono stati i punti cardine della definizione partecipata degli interventi da realizzare, per la valorizzazione ambientale e sociale dell’area. / Il 16 Maggio si è tenuto il 1° Workshop GOPP sulla valorizzazione ambientale della Riserva La Bufalina - Vecchiano, Teatro del Popolo, Circolo Arci di Migliarino. N°30 persone hanno preso parte attiva ai lavori, sono stati suddivisi in due gruppi facilitati dai consulenti del progetto. Hanno ricevuto e, in alcuni passaggi, riletto insieme la prima Guida del Partecipante – Valorizzazione ambientale de La Bufalina, stampata in n°40 copie. E’ stato realizzato il report dei lavori che prima della stesura finale, è stato ulteriormente condiviso via e-mail con i soli partecipanti. La versione definitiva è stata inviata a tutta la rete e-mail, stimolando ulteriori osservazioni. / In data 8 Giugno il lavoro di costruzione partecipata delle indicazioni per l’Amministrazione Comunale è proseguito con il 2° Workshop GOPP sulla valorizzazione ambientale della Riserva La Bufalina - Vecchiano, Nuovo Polo socio sanitario ASBUC di Migliarino. N° 30 persone (con un contenuto turn-over) hanno preso parte attiva ai lavori. I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi facilitati dalle consulenti del progetto. Hanno ricevuto ed, in alcuni passaggi, riletto insieme la seconda Guida del Partecipante – Valorizzazione sociale de La Bufalina, stampata in n°30 copie. E’ stato realizzato il report dei lavori, che prima della stesura finale, è stato ulteriormente condiviso via e.mail con i soli partecipanti. La versione definitiva è stata inviata a tutta la rete e-mail stimolando ulteriori osservazioni. I due Report, così come tutti i materiali e le foto degli eventi, sono postati sul sito del percorso partecipativo. / Imputazione del 1° Questionario del Partecipante: ne sono stati raccolti 69 e sono stati analizzati i dati. / Stesura della relazione intermedia - periodo: Febbraio – Luglio 2015. / Redazione del draft del Documento finale che nel mese di Settembre è stato sottoposto al percorso di condivisione con i partecipanti attivi dei due Workshop di Progettazione Partecipata. / Nel mese di luglio il Comune di Vecchiano ha installato otto pannelli informativi a Marina di Vecchiano, completando un lavoro già finanziato dallo stesso Ente (impegno di spesa esterno al progetto in oggetto). Uno dei pannelli è stato applicato all'ingresso della riserva, usufruendo di una bachea esistente; gli altri pannelli riportano la freccia di indicazione verso la riserva ed il simbolo del Fratino. / Nel mese di agosto ed all'inizio del mese di settembre il Comune di Vecchiano ha consegnato circa 800 copie della 1° guida illustrata, corredati dell'invito a due nuovi eventi programmati per il 20 e 27 settembre alla riserva, e circa 4000 cartoline, alle strutture turistico-ricettive ed alle Associazioni aderenti, promuovendone, in forma collaborativa, la diffusione ai visitatori estivi di Marina di Vecchiano e dintorni;

FASE IV - L’impegno
15 SETTEMBRE - 30 OTTOBRE

Nella quarta fase sono state realizzate le attività di completamento e chiusura del percorso partecipativo, ponendo le basi per il proseguimento dell’impegno dei soggetti coinvolti immediatamente dopo la chiusura del percorso partecipativo. / Il 15 settembre, in concomitanza dell'apertura dell'anno scolastico 2015, gli uffici hanno consegnato alle scuole del territorio vecchianese, il materiale illustrativo creato dallo stesso personale comunale per il progetto, attivando la 1° campagna tutelativa del processo partecipativo, a favore del “Fratino”. A più di mille studenti (in età compresa tra 4 e 14 anni) ed ai loro insegnanti, sono stati consegnati la prima guida illustrata e due adesivi, il calendario ed i segnalibri del Fratino, l'invito alle visite del 20 e 27 settembre, sotto indicate. Il materiale è stato diffuso in altri Comuni limitrofi interessati / Il 20 Settembre si è svolta la “Camminata WWF” alla Riserva, con la guida del Presidente del WWF di Pisa, Marcello Marinelli. Hanno aderito circa n° 60 persone. Durante la visita, i volontari del WWF hanno insegnato ad osservare e preservare l'ambito dunale e retro-dunale, illustrando le emergenze ambientali autoctone; i fenomeni di diffusione del matscocco e degli esemplari alloctoni della flora (yucca-ailanto) e della fauna (tartaruga e gambero tropicali). / Il 20 Settembre, il Comune di Vecchiano ha diffuso il materiale illustrativo del processo partecipativo nello spazio espositivo di Milano “Fuori EXPO” della Toscana – sezione dedicata alla “Strada dell'Olio dei Monti Pisani” - Evento: EXPO 2015 - Milano. / Il 27 Settembre si è svolta l'iniziativa “Puliamo il Mondo 2015 ed il Cantiere di Manutenzione alla Riserva”, precedentemente rimandato per condizioni atmosferiche avverse. Durante il Cantiere di Manutenzione i cittadini, partecipanti attivi del 1° e 2° Workshop si sono recati alla Riserva La Bufalina e si sono suddivisi in gruppi per effettuare le seguenti attività: / 1. verifica dello stato dei sentieri autorizzati presenti nella Riserva e previsti dal Progetto Life per rilevare l’adeguatezza delle indicazioni e delle bacheche che ricordano ai visitatori che devono servirsi solo di questi sentieri per osservare le dune, la flora e per raggiungere la riva; / 2. verifica e piccoli interventi di manutenzione dei camminamenti in legno per la loro messa in sicurezza (chiodi fuoriusciti, doghe divelte etc.); / 3. monitoraggio bacheche: stato manutentivo di quelle già esistenti (progetto Life e Comune) e progettazione di possibile localizzazione di altre a tema. / I gruppi hanno dunque effettuato una prima esplorazione congiunta per la realizzazione della ipotesi di una eventuale localizzazione di strutture leggere lignee per consentire ai visitatori di sostare durante le loro passeggiate. / Alle attività del cantiere si è accompagnata un'ampia azione di pulizia della Riserva della Bufalina, con la raccolta di rifiuti ingombranti e di piccola pezzatura (questi ultimi di maggior impegno per la necessaria operatività manuale). Hanno aderito le Associazioni Ambientaliste e di Volontariato aderenti al progetto, gli Agesci Scuot, Geofor, numerosi volontari di tutte le età, un gruppo di esuli ospitati presso una struttura di accoglienza del limitrofo Comune di San Giuliano Terme, per un'adesione di circa 80 persone. Si sono aggiunti, durante l'iniziativa, turisti incuriositi, che hanno offerto la loro collaborazione discreta. / Il 4 ottobre si è svolto l'evento “Birdwatching” alla Riserva della Bufalina, a cura della Lipu – Oasi di Massaciuccoli. La visita è stata ricompresa nel programma del weekend destinato all' “European Birdwatching 2015”. Le condizioni piovose avverse della giornata (che hanno provocato una tromba d'aria sul litorale livornese) non ha scoraggiato una serie di appassionati, che, sotto la guida degli esperti volontari della Lipu, ha potuto avvistare due esemplari di fratino; / L' 11 ottobre si svolto il 1° evento di “Nordic Walking” alla Riserva della Bufalina, inserito nel programma del “Walking Festival 2015” . L'iniziativa, ampiamente censita sulla rivista specialistica on-line “Camminare” e sul sito di FederTrek, ha visto la partecipazione di circa 120 persone, questa volta provenienti anche da altre città (es. Parma e Firenze). Gli stessi, accompagnati da istruttori volontari locali, operanti nel campo sportivo, hanno fatto una piacevole camminata nell'area protetta, anticipata da ginnastica preparatoria sull'arenile. In detta circostanza sono stati distribuiti segnalibri, adesivi, la 1° guida illustrata, il depliant. I partecipanti hanno dimostrato grande interesse, apprezzando la natuarlità del sito e richiedendo di promuovere nuove iniziative analoghe. / Realizzazione del Report del Cantiere di Manutenzione e sua diffusione fra i partecipanti attivi e nella rete di contatti e-mail, face book. / Condivisione con i partecipanti attivi, del draft del Documento Finale del Percorso Partecipativo: raccolta delle osservazioni e loro inserimento. Redazione del testo definitivo del Documento Finale del percorso. / 21 Ottobre 2015 – Consegna materiale didattico all' Istituto Comprensivo “D. Settesoldi” di Vecchiano. Il Comune di Vecchiano ha donato il materiale necessario per lo svolgimento di attività di laboratorio didattico e ludico. Ha donato n°50 cartelle corredate di acquerelli, pennelli, cartoncini, materiale di cancelleria, per altrettanti studenti che vorranno sperimentare il disegno en plein air nella riserva, a diretto contatto con la natura. Per le attività di laboratorio in classe, sono stati forniti album da disegno e cartoncini bianchi e colorati, pennarelli, tempere, pennelli, matite e pastelli, colla, forbici, lapis e gomme. La scuola ha apprezzato questa donazione, ritenendola utile; ha preso impegno di presentare un progetto di educazione ambientale, da svolgersi con i suoi studenti ed insegnanti. / 23 Ottobre 2015 – Consegna del Documento Finale alla Amministrazione Comunale di Vecchiano corredato del Report del Cantiere di Manutenzione e dalla Rassegna stampa del percorso. / 30 Ottobre 2015 – Presentazione del Documento Finale nella Seduta aperta al pubblico del Consiglio Comunale di Vecchiano. In una sala affollata sono state presentate le indicazioni dei cittadini per la valorizzazione ambientale e sociale della Riserva La Bufalina; sono intervenuti il Sindaco, i Consiglieri, il Direttore dell’Ente Parco, i presenti. La struttura comunale ha inoltre consegnato la guida illustrata finale. Nella stanza attigua alla sala del Consiglio Comunale è stata allestita una mostra con esposizione di tutto il materiale illustrativo prodotto nel processo partecipativo, fra cui n° 10 pannelli rigidi in forex, rappresentativi di immagini panoramiche della riserva e del fratino, preparati per una futura installazione nello sito protetto. Nella stessa serata il Consiglio Comunale ha deliberato le indicazioni accolte: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N.49 del 30-10-2015 avente ad oggetto: PROGETTO PARTECIPATIVO L.R. 46/2013 "SAI COSA CI RISERVA LA BUFALINA?" - LINEE DI INDIRIZZO – APPROVAZIONE.

1° FASE POST-PROCESSO
Monitoraggio e previsione di attività di educazione ambientale

Nel mese di novembre, hanno avuto avvio le prime azioni per il proseguimento dell’impegno dei soggetti coinvolti, attraverso l'insediamento del Gruppo di Monitoraggio e la proposta di un progetto di educazione ambientale dell'Istituto Comprensivo “D.Settesoldi” di Vecchiano. / Il 24 Novembre 2015 i partecipanti attivi si sono riuniti, prendono atto delle linee di indirizzo approvate dalla Amministrazione Comunale nella seduta del 30 Ottobre, e si sono resi disponibili a proseguire nel percorso partecipativo, impegnandosi ad aderire al Gruppo di Monitoraggio. / Il 25 Novembre 2015, il soggetto consulente responsabile del percorso partecipativo Comunità Interattive – Officina per la Partecipazione, comunica alla Amministrazione Comunale dodici nominativi di volontari che hanno preso impegno di far parte del Gruppo di Monitoraggio: / 1)Piero Lomi; 2)Laura Ricci; 3)Gianni Picchi; 4)Daniele Cerri; 5)Giorgio Carpi; 6)Marcello Marinelli; 7)Ranieri Baraglia;8)Ugo Macchia; 9)Roberto Sirtori; 10)Andrea Somma; 11)Giacomo Grasseschi; 12) Matteo Iannone. - Il portavoce sarà Marcello Marinelli ,da questi scelto e che ha accettato. / 2° Questionario del Partecipante: ne sono stati raccolti 25 e sono stati analizzati i dati. / Dicembre 2015 – proposta di un progetto sperimentale di educazione ambientale, promosso da alcuni insegnanti dell'Istituto comprensivo “D.Settesoldi” di Vecchiano. Il progetto prevede la combinazione delle materie scientifica ed artistica, per la preparazione di materiale illustrativo ed informativo sulla riserva naturale. L'approccio alla conoscenza del sito ed alla sua rappresentazione grafica saranno le metodologie educative da perseguire nelle future attività scolastiche.